## 改訂履歴
改訂履歴 |  |  |  |  | プロジェクト | 作成日 | 作成者 | 承認 | ページ
[5 empty] | システム | 2016-01-15
サブシステム |  |  | － |  | 機能名
版数管理
| 版数 | 日付 |  | 変 更 概 要
| 第１版 | 2016-01-21 |  | 新規作成

## 対応別工数表
工数表 | [5 empty] | プロジェクト | ETマニフェスト |  |  | 作成日 | 作成者 | 承認 | ページ
[6 empty] | システム |  |  |  | 2016-01-15 | パナソニックIS
サブシステム |  |  |  | － |  | 機能名 | ETマニフェスト 行政報告不要対応
| 【対応別工数】 |  |  | ※有識者の場合の対応工数
|  | 大分類 |  |  |  |  | 工数（人日） | 工数（人月） | 備考
|  | プロジェクト管理 |  |  |  |  | 1.235 | 0.06175
|  | 要件定義・概要設計（SA） |  |  |  |  | 0.95 | 0.0475
|  | 詳細設計・開発工数（SS/PG/PT） |  |  |  |  | 9.5 | 0.475
|  | 1 | XXXXXX |  |  |  | 8 | 0.4
|  | 結合テスト |  |  |  |  | 1.9 | 0.095
|  | 合計 |  |  |  |  | 13.585 | 0.67925
|  | 管理工数（FS） |  |  | 0.10925
|  | 開発工数 |  |  | 0.57

## 機能別工数
対応 | 連番 | Work | No | 枝 | 対応名称 | 機能名称 | 概要 | 概要備考 | ランク SA | ランク UI | SS | PG PT | ランク IT | ランク ST | SA | UI | SS PG PT | ＩＴ | ＳＴ | 管理 (FS) | 管理 (BP) | ALL!! | 備考
レ | [6 empty] | ↓↓↓↓↓↓↓この行より下に挿入すること↓↓↓↓↓↓↓
レ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1．XXXXXX |  |  |  | C | C | 0.5 | 1 | C | C | 0.15 | 0 | 1.5 | 0.3 | 0 | 0.195 | 0 | 2.145
レ | 2 | 1 | 1 | 2 | 1．XXXXXX |  |  |  | C | C | 0.5 | 1 | C | C | 0.15 | 0 | 1.5 | 0.3 | 0 | 0.195 | 0 | 2.145
レ | 3 | 1 | 1 | 3 | 1．XXXXXX |  |  |  | C | C | 0.1 | 0.2 | C | C | 0.03 | 0 | 0.3 | 0.06 | 0 | 0.039 | 0 | 0.429
レ | 4 | 1 | 1 | 4 | 1．XXXXXX |  |  |  | C | C | 0.1 | 0.2 | C | C | 0.03 | 0 | 0.3 | 0.06 | 0 | 0.039 | 0 | 0.429
レ | 5 |  | 1 | 5 | 1．XXXXXX |  |  |  | C | C | 0.5 | 1 | C | C | 0.15 | 0 | 1.5 | 0.3 | 0 | 0.195 | 0 | 2.145
レ | 6 | 1 | 1 | 6 | 1．XXXXXX |  |  |  | C | C | 0.5 | 2.5 | C | C | 0.3 | 0 | 3 | 0.6 | 0 | 0.39 | 0 | 4.29
レ | 7 | 1 | 1 | 7 | 1．XXXXXX |  |  |  | C | C | 0.2 | 0.5 | C | C | 0.07 | 0 | 0.7 | 0.14 | 0 | 0.091 | 0 | 1.001
レ | 8 | 1 | 1 | 8 | 1．XXXXXX |  |  |  | C | C | 0.2 | 0.5 | C | C | 0.07 | 0 | 0.7 | 0.14 | 0 | 0.091 | 0 | 1.001
| 9 |  |  |  | #N/A |  |  |  | C | C |  |  | C | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
レ | [6 empty] | ↑↑↑↑↑↑↑この行より上に挿入すること↑↑↑↑↑↑↑
- | - |  | - | - | ＋α工数 | ＋α工数 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- | - |  | - | - | 合計（人日） | 合計（人日） | - | - | - | - | 2.6 | 6.9 | - | - | 0.95 | 0 | 9.5 | 1.9 | 0 | 1.235 | 0 | 13.585
- | - |  | - | - | 合計（人月） | 合計（人月） | - | - | - | - | 0.13 | 0.345 | - | - | 0.0475 | 0 | 0.475 | 0.095 | 0 | 0.06175 | 0 | 0.67925 | ※＋α工数はこの時点では含まれません
- | - |  | - | - | 工程間比率 | 工程間比率 | - | - | - | - | 27.37% | 72.63% | - | - | 10% | 0% | - | 20% | 0% | - | - | -

## 設定
【ランク別係数】 | [6 empty] | 【各工程説明】
| ランク | SA | UI | IT | ST |  |  | 工程 | 工程名 | 工程概要 | 工数算出 | 作業者
| S | 16% | 0% | 50% | 0% |  |  | 管理(FS) | 管理工数 | プロジェクト管理・レビュー・仕様確認・リリース準備等 | SA～STの工数×一律の係数で算出 | FS
| A | 14% | 0% | 40% | 0% |  |  | 管理(BP) | 管理工数 | プロジェクト管理・レビュー等 | SA～STの工数×一律の係数で算出 | 開発メンバー
| B | 12% | 0% | 30% | 0% |  |  | SA | 要件定義 | 仕様確認・提示資料作成・顧客打合せ等 | SS～PGの工数×ランク別係数で算出 | FS
| C | 10% | 0% | 20% | 0% | ※標準 |  | UI | 基本設計 | 基本設計書(画面＋仕様)・DB設計・ER図・画面遷移図・レビュー等 | SS～PGの工数×ランク別係数で算出 | 開発メンバー
| D | 8% | 0% | 10% | 0% |  |  | SS | 詳細設計 | 詳細設計 | 手入力 | 開発メンバー
| E | 6% | 0% | 5% | 0% |  |  | PG/PT | 開発/単体テスト | 開発/単体テスト | 手入力 | 開発メンバー
| F | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | IT | 結合テスト | 結合テスト | SS～PGの工数×ランク別係数で算出 | 開発メンバー
[8 empty] | ST | システムテスト | システムテスト | SS～PGの工数×ランク別係数で算出 | 開発メンバー
【管理係数】
| 管理(FS) | 10%
| 管理(BP) | 0%
Note on C12: ２０％～ 開発メンバー２人(有識者０人) １７～２０％ 開発メンバー２人(有識者０～１人) １５～１７％ 開発メンバー２人(有識者１人) ～１５％ 開発メンバー２人(有識者２人)